## Zeitplanung
CorrectionTool
|  | Aufwand | [5 empty] | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 |  |  |  |  | KW 3 |  |  |  |  | KW 4 |  |  |  |  | KW 5 |  |  |  |  | KW 6 |  |  |  |  | KW 7
Nr. |  | Soll (h) | Ist(h) | Priorität | <Björn Burkard> | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 12.6 | 0
11 | Projektstart | 2 |  | 1
12 | Zeitplanung erstellen | 3 |  | 1
13 | Wochenjournal nachführen | 4 |  | 1
14 | Sitzungen | 0.6 |  | 1
15 | Dokumentation | 3 |  | 1
20 | Analyse & Design | 5 | 0
21 | Anforderungsanalyse | 5 |  | 1
22
23
24
30 | Implementation | 65 | 0
31 | F.REQ.001 Verschiedene Konfigurationen auslesen | 28 |  | 1
32 | F.REQ.002 Die Konfiguration des Schüler in einem Textfile | 9 |  | 1
33 | F.REQ.003 Lösung im Textfile | 6 |  | 2
34 | F.REQ.004 Keine VM selber öffnen | 8 |  | 2
35 | F.REQ.005 Webseite | 8 |  | 1
36 | F.REQ.006 Namen auslesen | 2 |  | 1
37 | F.REQ.006 USB Sticks auswählen | 4 |  | 1
40 | Testen | 3 | 0
40 | Testfälle schreiben | 1 |  | 1
41 | Testen | 1 |  | 1
42 | Fehlerkorrektur | 1 |  | 1
50 | Diverses | 8 | 0
51 | Reserve | 8 |  | 3
52
60 | Abschluss | 0 | 0
61 | Deployment (Setup erstellen, Software verteilen, etc) |  |  | 2
62 | Benutzerschulung |  |  | 1
| Total | 93.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abwesend: Schule
Ferien
Geplant
Note on C3: 1.0 = 60 Min 0.5 = 30 Min 0.25 = 15 Min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on H4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - etc.
Note on B7: - auch Ferien u. Abwesenheiten (ein)planen - auch andere Abwesenheiten (z.B. Schule) einplanen

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Datum | Aufwand Ist(h)
2017-12-04 | 0
2017-12-05 | 0
2017-12-06 | 0
2017-12-07 | 0
2017-12-08 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-12 | 0
2017-12-13 | 0
2017-12-14 | 0
2017-12-15 | 0
2017-12-18 | 0
2017-12-19 | 0
2017-12-20 | 0
2017-12-21 | 0
2017-12-22 | 0
2017-12-25 | 0
2017-12-26 | 0
2017-12-27 | 0
2017-12-28 | 0
2017-12-29 | 0
2018-01-01 | 0
2018-01-02 | 0
2018-01-03 | 0
2018-01-04 | 0
2018-01-05 | 0
2018-01-08 | 0
2018-01-09 | 0
2018-01-10 | 0
2018-01-11 | 0
2018-01-12 | 0
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 12.6 | 0
Analyse & Design |  | 5 | 0
Implementation |  | 65 | 0
Testen |  | 3 | 0
Diverses |  | 8 | 0
Abschluss |  | 0 | 0